2015年10月高等教育自学考试

建设工程监理概论试卷

(课程代码01855)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)

1．下列工程中必须实行监理的大中型公用事业项目的投资额度最低为

A.1000万

B.1500万

C.2000万

D.3000万

2．对于监理工程师在执业中，因过错造成重大质量事故的，不予注册的时间为

A.1年

B.3年

C.5年

D.10年

3．工程监理企业综合资质标准中，注册资本不得低于

A.200万

B.500万[最新年份咨询qq593777558]

C.600万

D.1000万

4．制定监理实施细则的是

A.总监[[微信公众号：ikaoti]

B.总监代表

C.专监

D.监理员

5．在初步设计阶段，监理人员职称结构主要为

A.高、中级

B.初级

C.中级

D.高级

6．下列单位中，属于远外层的是

A.建设单位

B.社区组织

C.总包单位

D.分包单位

7．组织与主持监理例会的是

A.总监

B.总监代表

C.监理工程师

D.监理员

8．在“4MlE”因素中，“E”是指

A.人员

B.环境

C.机械

D.材料

9．主持监理规划编写的是

A.总监

B.专监

C.总监代表

D.监理员

10．下列方法中属于量测法的是

A.靠

B.摸

C.敲

D.照

11．见证取样的频率和数量，一般所占比例为

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％

12．一般质量事故经济损失是指

A.≥5000，且<50000[最新年份咨询qq593777558]

B.≥6000．且<50000

C.≥l0000，且<50000

D.≥50000且<100000

13．只适应按照标准图纸设计的工程，其审查预算的方法可采取

A.全面审查法

B.对比审查法

C.重点审查法

D.标准预算审查法

14．适用于工程量不大、且能够精确计算的项目合同类型宜采取

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同

15．合同措施在投资控制工作中主要是指

A.技术措施

B.组织措施

C.索赔管理

D.工程量计算

16．投标预备会可安排在发出招标文件7日后几日内举行?

A.7日

B.14日

C.21日

D.28日

17．以箭线及两端节点的编号表示工作的网络图是

A.单代号

B.双代号

C.单代号时标

D.双代号时标

18．前锋线比较法主要适用的网络计划网是

A.单代号

B.双代号

C.单代号时标

D.双代号时标

19．高处作业指的是有可能坠落的高度是距离基准面

A.≥2m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.≥3m

C.≥4m

D.≥5m

20．不平衡报价一定要控制的报价合理幅度为

A.1％-3％

B.3％-5％

C.5％-10％

D.10％-l2％[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．建设工程监理

22．停止点(待检点)

23．限额设计

24．旁站监理

25．见证取样

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

26．简述监理员的职责。

27．简述监理规划编制的依据。

28．简述施工准备阶段，监理工作准备的内容。

29．简述现场监理的方法。

30．简述安全生产管理中的目标内容。

四、论述题(本大题共1小题，共12分)

31．试述在工程交底前，监理工程师重点要求了解的内容。

五、综合应用题(本大题共l小题，共l8分)

32．某项工程建设单位与施工单位签订了施工合同，合同中含有两个子项目工程，估算工程量A项2300m3，B项为3200m3，经协商合同价A项为180元/m3，B项为160元／m3，承

包合同规定：

(1)开工前建设单位向施工承包单位支付20％的预付款；

(2)建设单位自第一个月起，从施工承包单位的工程款中，按5％的比例扣留保修金；

(3)当子项工程实际工程量超过估算工程量的10％时，可进行调价，调整系数为0．9；根

据市场情况规定价格调整系数平均按1．2计算；监理工程师签发月度付款最低金额为

25万元；预付款在最后两个月扣除，每月扣50％；施工承包单位每月实际完成并经监理

工程师签证确认的工程量如题32表所示：

题32表某工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量(单位m3)

第一个月工程价款为：500×180+700×160=20．2(万元)

应签证的工程款为20．2×1．2×(1—5％)=23．028万元

由于合同规定监理工程师签发的最低金额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款

凭证。

求预付款、从第二个月起每个月工程量价款、监理工程师应签证的工程款、实际签发的

付款凭证金额是多少?