2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目管理学试卷

课程代码5059

一、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．对于一个项目管理具体过程的描述涉及的四个要素是输入、       、工具和方法、输出。

2．项目的经济可行性分析包括财务评价和             评价。

3．项目的全生命周期一般可以划分为项目的建造阶段、           阶段和清理阶段。

4．选择和定义项目的主要方法有成本／效益分析法和           。

5．挣值分析的相对差异分析指标包括项目成本绩效指数、           。

6．项目质量的独特性主要表现在项且质量的           和项目质量的过程特性。

7．按照使用用途可以将项目报告分为           报告和工作总结报告。

8．项目采购合同中的核心问题是           。

9．按照价格和支付方式的不同，项目采购合同可以分为：项目固定价格合同，项目

合同、单位价格合同。[[微信公众号：ikaoti]

10．划分项目工作阶段的首要标志是项目工作的           。

二、单项选择题(本大题共1O小题，每小题1分，共1O分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

11．以下不属于开展沟通的基本原则的是

A.准确性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.充分性原则

12．项目的最终决策者是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.项耳业主

B.项目客户

C.项目经理

D.项目实施组织

13．在矩阵型组织结构中，最接近于项目型组织的是

A.弱矩阵型组织

B.均衡矩阵型组织

C.强矩阵型组织

D.难以判断

14．允许职能部门自行组织团队去完成本部门承担的项目工作的组织结构是

A.直线

B.项目型

C.矩阵型

D.组合型[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

15．在项目团队的建设和发展过程中，工作绩效最高的阶段是

A.形成阶段

B.震荡阶段

C.规范阶段

D.辉煌阶段

16．下列属于项目经理概念性技能的是

A.激励能力

B.沟通能力

C.灵活应变的能力

D.人际交往能力

17．在选择和定义项目中使用最为广泛的方法是

A.财务评价方法

B.层次分析法

C.国民经济评价方法

D.决策树法

18．在项目质量计划和项目质量控制中都可以采用的一种方法是

A.成本／收益分析法

B.质量标杆法

C.流程图法

D.帕累斯图法

19．购买工程保险的方法属于

A.风险遏制措施

B.风险转移措施

C.风险控制措施

D.风险应急措施

20．下列有关固定价格合同的表述错误的是

A.固定价格合同是一种风险性的合同

B.固定价格合同对于项目组织(买方)来说风险较大

C.在签订固定价格合同时，买方通常会要求卖方提出精确而合理的成本预算

D.固定价格合同比较适合于经过仔细界定的项目

三、多项选择题(本大题共1O小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．项目的特性有

A.目的性

B.独特性

C.一次性

D.制约性E．风险性

22．在项目管理知识体系中，属于全局性和综合性管理的部分的是[[微信公众号：ikaoti]

A.项目集成管理

B.项目范围管理

C.项目风险管理

D.项目成本管理

E．项目质量管理

23．以下属于项目相关利益主体的有[[微信公众号：ikaoti]

A.项目的业主

B.项目的客户

C.政府

D.项目经理

E．项目团队

24．项目范围管理的主要工作有[[微信公众号：ikaoti]

A.项目的起始工作

B.界定项目的范围

C.确认项目的范围

D.编制项目范围计划

E．项目范围变更的控制

25．目前在项目的工期计划编制中常用的系统分析方法有

A.计划评审技术

B.关键路径法

C.模拟法

D.资源水平法

E．甘特图法

26．项目成本估算的主要方法有

A.类比估算法

B.参数估计法

C.工料清单法

D.软件工具法

E．统一定额法

27.在项目集成管理中，构成项目三角形法的要素为

A.项目范围

B.项目时间

C.项目成本

D.项自质量E．项目资源

28．项目风险的主要特性有

A.随机性

B.相对可预测性

C.渐进性

D.阶段性

E．突变性

29．项目资源计划编制的方法有

A.专家小组法

B.特尔斐法

C.统一定额法

D.资料统计法

E．项目管理软件法

30．影响项目成本的主要因素有

A.项目消耗与占用资源的数量和价格

B.项目工期

C.项目质量

D.项目范围

E．项目投入[最新年份咨询qq593777558]

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31．请简述项目与日常运营的不同。

32.项目范围变更控制是项目范围管理中非常重要的一项工作，为什么?在项目范围变更的控制工作中，主要应该考虑哪些问题?

33．简述影响团队绩效的主要因素。

34．请列举项目质量控制的主要方法与工具。

35．请简述项目沟通需求分析中必须确定的内容。

五、论述题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

36．请论述项目风险管理工作及项目风险识别的主要内容。

37．请论述项目实施组织的主要类型及它们各自的主要特性。