2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

（课程代码5060）

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、填空题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．管理项目范围是项目管理中_____________的部分。

2．项目范围，也就是定义项目的_____________。

3．项目可交付成果完全、_____________的交付标志着项目的完成。

4．当正式承认一个项目的存在或一个_____________应该进入到下一阶段时，也就意味着项

目的正式启动。

5．正式承认某项目存在的文件，称为_____________。

6．项目目标的特征表现为：目标的多样性、_____________和优先性。

7．在理想情况下，项目经理也即作为项目建议书的_____________。

8．范围管理的第一步是选择_____________的项目。[最新年份咨询qq593777558]

9可行性研究是项目_____________的最重要内容。

10．项目章程包括的文档有_____________和项目要满足的商业需求。

11．项目组织的柔性是指其具有_____________和项目型。

12．项目组织结构的类型有职能型、_____________的组织形式和用人机制。

13．项目业主_____________制作为一种新的项目管理组织制度，也是西方国家普遍实行的

一种项目管理组织制度。

14．一般说来，项目范围说明书要由项目_____________来编写。

15．项目范圈的核实应当由_____________的项目利益相关者来执行。

16．在_____________同时进行时，项目范围的审定工作还要求项目管理人员明确划分项目

之间的界限。

17．作为一套修改项目范围文件时应遵循的程序，_____________系统包括项目实施跟踪系

统、项目范围变更审批制度和文档工作。

18．许多变更控制系统会成立一个变更控制委员会负责批准或拒绝_____________。

19．费用控制是通过比较净值与_____________来进行的。

20．如果净值比预算费用大，表示_____________。

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

21．项目的启动一般取决于一个或多个项目的

A.需求

B.供给

C.冲突

D.互补

22．在对项目范围的变化进行变更控制管理时，不属于其中主要依据的是

A.工作分解结构

B.项目进展报告

C.范围管理计划

D.产品分解结构

23．项目评估中侧重于定性分析的是

A.技术评估

B.社会评估

C.经济评估

D.总评估

24．项目实施中的最高决策者是

A.技术专家

B.项目经理

C.项目顾问

D.职能经理

25．经验证明，采用头脑风暴法时专家小组规模较适宜的人数是

A.1～5人

B.5～10人

C.10～15人

D.15～20人

26．将生产项目产品所需进行的项目工作(项目范围)渐进明细形成的文档称为

A.范围说明

B.工作说明

C.项目计划编制

D.范围管理计划

27．关于WBS结构设计的下述描述中，不正确的是

A.结构应以等级状或者树状来构成[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.结构的底层代表的信息较模糊、范围小

C.结构设计的原则是必须有效和分等级

D.不必在结构内构建太多的层次

28．里程碑图的形式与甘特图类似，但它仅仅表示主要可交付成果的计划开始守完成时间以

及

A.项目干系人

B.项目团队

C.关键路径

D.关键的外部界面

29．定义范围变化管理流程最好的时机是在项目处于

A.实施之中

B.开始之前

C.收尾之后

D.解散之时

30．不属于变更控制委员会的主要职能的是

A.为准备提交的变更申请提供指导

B.对变更申请做出评价

C.提出变更请求

D.管理批准的变更的实施过程

三、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在

题后的

31．项目范围管理包括

A.确定项目的需求

B.定义和规划项目的范围

C.范围管理的实施[[微信公众号：ikaoti]

D.范围的变更控制管理

E．范围核实

32．项目启动的工具和技术主要有

A.项目选择方法

B.产品分析

C.收益成本分析

D.专家判断

E．检查

33．在进行目标确定时，通常要遵循的原则有

A.具体原则

B.相关原则

C.可度量原则

D.可达成原则

E．时限原则

34．可行性研究按照阶段可以划分为

A.机会研究

B.初步可行性研究

C.详细可行性研究

D.项目论证评估

E．项目后评估

35．项目范围计划的结果包含

A.范围变更

B.调整的基准计划

C.范围说明书

D.辅助性细节

E．范围管理计划[最新年份咨询qq593777558]

36．范围说明书应该公布并且分发给

A.项目利益相关者[最新年份咨询qq593777558]

B.关键管理人员

C.项目团队成员

D.与项目无关者

E．与范围无关者

37．制定工作分解结构的方法有

A.类比法

B.自上而下法

C.自下而上法

D.关键线路法

E．使用指导方针

38．一般说来，项目中用做里程碑的关键事件可以是这样一些事件

A.项目的开始

B.主要工作环节的完成

C.保证项目成功的关键性决策

D.项目的结束

E．应急事件

39．通常而言，解决多项目的问题的标准是

A.进度措施

B.资源利用[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.在制品库存

D.项目舍弃

E．项目并进

40．项目后评价的具体内容包括

A.项目竣工验收

B.项目范围核实

C.项目效益后评价[最新年份咨询qq593777558]

D.项目范围变更

E．项目管理后评价

四．简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．简述产品范围与项目范围的关系。

42．可行性研究应注意哪些事项?

43．项目组织的柔性在用人机制上有何具体表现?

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

44．项目审计时，应注意哪些具体要求?

45．画出强矩阵型组织结构图，说明该组织结构中项目经理与职能部门经理在责权利方面的

不同。