2007年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

项目范围管理试卷

课程代码:5060

一、填空题(本大题共20小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．项目范围包括项目的_____________产品或服务以及实现该产品或服务所需要做的各

项具体工作。．

2．如果项目的范围界定不明确，在项目实施过程中，_____________就会不可避免地出现。

3．确定了项目范围也就定义了项目的工作边界，明确了项目的目标和主要的

_____________。

4．项目可交付成果是一份主要的、具有归纳性层次的_____________。

5．一般情况下，在某些组织中，一个项目只有在________或初步计划完成之后才能

够正式启动。

6．对于项目经理或项目管理人员来说，可以通过________来实现范围的核实。

7．项目的战略性目标也就是项目的总体目标，也叫做项目的________。

8．项目经理对________的正确理解和正确定义决定了项目的成败。

9．项目需求分析是发现对________的需求的过程。

10．项目组织的柔性特点，表现为具有机动灵恬的组织形式和________。

11．最早应用于20世纪20年代美国通用汽车公司的事业部的组织结构是________。

12．我国政府规定：从1992年起，新开工和进行前期工作的全民所有制单位基本建设项目，

原则上都实行________责任制。

13．项目范围说明书编写时通常要做到内容全面和________。

14．对于各具体的项目而言，项目的________是进行项目分解的直接依据。

15．在选择里程碑时，首先是把项目工作分解为适宜的________并且保证每个活动都

有相关的输出。

16．通常来讲，多项目的问题就是要怎样为一个加入到一套运行项目中的新项目配置资源，

并设定相应的________。

17．项目后评价一般要做三项工作：项目评估、项目结束报告和________。

18．范围变更控制系统的要素为措施、________和反馈。

19．在规定时间内在已经完成活动和工作单元上的实际发生的直接与间接费用的总和称为

20．在运用偏差分析时，在典型情况下，度量的主要方面是硬目进度和________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分．共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的，请将其代码填写在题后的括

21．定义一个项目过程中最重要的部分是()

A.项目时间

B.项目范围

C.项目成本

D.项目质量

22．在对项目范围的变化进行变更控制管理时，不属于其中主要依据的是()

A.工作分解结构

B.项目进展报告

C.范围管理计划

D.产品分解结构

23．项目评估中侧重于定性分析的是()

- 技术评估

- 社会评估

- 经济评估

D.总评估

24．项目实施中的最高决策者是()

- 技术专家

- 项目经理

- 项目顾问

D.职能经理

25．从项目投建之日起，用项目各年的净收人将全部投资收回所需的期限称为()

- 动态投资回收期

B.静态投资回收期

C.差额投资回收期

D.全生命周期

26．范围界定的工具是()

- 工作分解结构模板

B.组织分解结构模板

C.责任矩阵

D.资源分解结构模板

27．常被视为构建WBS的常规方法，对项目经理来说也是最佳方法的是()

- 类比法

- 自上而下法

C.自下而上法

D.使用指导方针

28．里程碑图的形式与甘特图类似，但它仅仅表示主要可交付成果的计划开始和完成时间

以及（）

- 项目干系人

B.项目团队

C.关键路径

D.关键的外部界面

29．定义范围变化管理流程最好的时机是在项目处于()

- 实施之中

B开始之前

C.收尾之后

D.解散之时

30．不属于变更控制委员会的主要职能的是()

- 为准备提交的变更申请提供指导

B.对变更申请做出评价

C.提出变更请求

D.管理批准的变更的实施过程

三、多项选择题(本大题共lO小题。每小题2分．共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未

选均无分。

31．项目范围管理包括()

- 确定项目的需求

B.定义和规划项目的范围[[微信公众号：ikaoti]

C.范围管理的实施

D.范围的变更控制管理

E．范围核实

32．项目启动的工具和技术主要有()

- 项目选择方法

B.产品分析

C.收益成本分析

D.专家判断

E．检查

33．在进行目标确定时，通常要遵循的原则有()

- 具体原则

B.相关原则

C.可度量原则

D.可达成原则

E．时限原贝

34．可行性研究按照阶段可以划分为()

- 机会研究[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.初步可行性研究

C.详细可行性研究

D.项目论证评估

E．项目后评估

35．项目章程包括的文档是()

- 产品描述

B.项目建议书

C.贷款意向书

D.项目立项批文

E．项目要满足的商业徭求

36．项目范围计划的工具和技术有()

- 产品分析

B.收益成本分析

C.项目方案识别技术

D.专家评定

E．工作分解结构

37．项目的范围说明书主要应该包括的内容是()

- 项目成员名单

B项目的合理性说明

C.项目目标

D.项目产品介绍

E．项目可交付成果清单[[微信公众号：ikaoti]

38．范围界定的目的是()

A.提高对成本、时间及资源估算的准确性

B.为绩效测量与控制定义一个基准计划

C.便于进行明确的职责分配[最新年份咨询qq593777558]

D.便于明确项目目标

E．便于制订合理的奖惩标准

39．WBS的设计基本要索主要有()

- 节点

- 层次结构

- 编码

D.报告

E．网络图

40．关于范围管理计划的下列理解和表述，正确的是()

A.范围管理计划应当包括对项目范围所预测的稳定性的评估

B.范围管理计划应当清晰地描述如何对范围变更进行确定和分类

C.范围管理计划不应该是书面形式的

D.范围管理计划在公布范围说明的同时应分发给相关人员

E．范围管理计划就是整个项目计划

四、简答题I本大题共3小题．每小题6分．共18分)

41．在界定项目范围的过程中，会用到哪些信息?

42．简述成本：质量、进度三者之间的相关关系。

43．简述应如何将项目的WBS、CBS以及OBS加以综合应用。

五、论述题(本大题共2小题。每小题11分．共22分)

44．说明项目工作分解的步骤。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

45．论述项目范围核实包括的工作内容。