2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理　试卷

(课程代码05060)

一、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．项目范围说明书通过定义项目目标和主要的            ，形成项目小组和项目客户之间的协议的基础。

2．变更控制系统包含的三大要素是：措施、信息和            。

3．构型管理又称为            。

4．定义了项目范围变更的有关程序，作为一套修改项目范围文件时应遵循的程序的是            。

5．当正式承认一个新项目的存在或一个已有项目应该进入到下一阶段时，也就意味着项目的            。

6．项目可交付成果完全、            的交付标志着项目的完成。

7．项目团队所作的范围管理计划工作应当与            和计划所提供的资料的用途大小相适应。

8．项目计划的主要目的就是用来指导项目的            。

9．项目实施计划也称为            ，是一个战略计划或项目的框架。

10．项目范围的核实应当由            的项目利益相关者来执行。

11．项目审查和评估的主要工具是            。

12．项目后评价一般要做--项工作：项目评估、项目结束报告和          的表现回顾。

13．项目范围说明书编写时通常要做到两点：            和达成共识。

14．项目目标应当有            、衡量单位和数量。

15．需求建议书是客户向            发出的用以说明如何满足自己已经识别的需求的建议书。

16．工作分解结构词典是一套工作分解结构的            和手册。

17．进行范围控制时，要以            、项目绩效报告、来自项目内外的变更请求和范围管理计划为依据。

18．项目目标一般由项目的            或项目的提议人来确定。

19．当多个项目共同进行时，要通过            在各项目之间进行协调。

20．定义一个项目过程中最重要的部分是定义            。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

21．下列关于头脑风暴法的说法中，不正确的是

A.专家人数越多越好

B.主持者一般不发表意见

C.它是一种群体决策的改进方法

D.欢迎各抒己见，自由发挥

22．定义范围变化管理流程最好的时机是在

A.项目结束之前

B.项目结束之后

C.项目开始之前

D.项目开始之后

23．项目管理小组对项目进行控制的主要依据是

A.里程碑

B.业主的意见

C.可行性研究报告

D.项目章程

24．下列事件中，一般不用做里程碑的关键事件的是

A.项目的开始

B.辅助性工作环节的完成

C.项目的结束

D.保证项目成功的关键性决策

25．下列关于项目交接的表述中，不正确的是

A.项目验收是项目交接的前提

B.一般地，项目越大交接手续反而越宽松

C.项目交接是项目收尾的最后工作内容

D.它是项目业主与全部项目参与方之间进行项目所有权移交的过程

26．构建WBS的常规方法是

A.ABC法

B.百分比法

C.类比法

D.自上而下法

27．下列选项中不属于项目启动运作的内容是

A.战略计划

B.产品说明

C.范围核实

D.项目选择准则

28．按我国的习惯可称为“消耗投资额”的值是

A.计划值

B.挣值

C.实际成本

D.实现投资额

29．下列关于项目进展报告的表述中，不正确的是

A.它是项目实施控制的基础

B.它的重点是项目的完成

C.它通常应该包括一个特定的期限

D.它等同于活动报告

30．在对里程碑概念的确定和画出草图上，适合的方法是

A.头脑风暴法

B.挣值法

C.百分比法

D.价值工程法

三、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

31．范围变更控制的工具有

A.工作分解结构

B.范围管理计划

C.范围变更控制系统

D.绩效测量

E．补充计划编制

32．使用偏差分析进行绩效测量时，典型情况下，度量的主要方面是

A.项目质量

B.项目风险

C.项目范围

D.项目进度E．项目成本

33．一般来说，对于项目范围管理计划的调整可能包括的情况有

A.重新设计项目范围管理

B.重新安排项目进度[[微信公众号：ikaoti]

C.重新立项

D.重新进行项目认证

E．重新分配资源

34．下列有关处理范围变更请求的表述中，正确的有

A.项目团队应该核查该项目的所有领域以确定变更的影响

B.所有的变更申请都一定要实施

C.项目经理应该做出一些相关的、合适的决定

D.范围变更应该反映到计划编制过程中

E．根据变更，项目团队应该对相应的基准文档进行修改

35．项目团队对变更要求进行管理可以采取的措施有

A.制定并遵循一个要求的管理程序

B.透彻理解客户的要求

C.对所有要求都要记录在案，并确保这些信息易于流通和获得

D.运用评审过程，从系统观点评审提出的要求变更

E．强调完工日期

36．编制里程碑计划时，每界定一个里程碑，需要检查其是否符合以下条件

A.界定是否明确

B.是否与前面的里程碑重合[[微信公众号：ikaoti]

C.是否符合因果路径

D.是否拥有支持项目启动的正式文本

E．是否定义了工作分解结构

37．挣值法的基本值是

A.利率

B.计划值

C.利润率

D.挣值E．实际成本

38．通常，在控制过程中要建立几份主要的文档，它们是

A.范围管理计划

B.需求建议书

C.信息控制制度

D.资源清单[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

E．账户编号

39．判断项目在范围管理方面是否合理的标准有

A.是否任命了项目经理

B.是否拥有正规的项目目标说明文档

C.是否定义了工作分解结构

D.是否拥有支持项目启动的正式文本

E．是否有正式的项目范围变更程序

40．如果不能有效地定义并控制项目的范围，将会带来的影响有[最新年份咨询qq593777558]

A.有助于清楚地分派任务

B.影响项目的预算

C.提高费用、时间和资源估算的准确性

D.确定了进度测量和控制的基准

E．危害项目最终目标的满足

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．简述变更控制委员会的主要职能。

42．简述IEEE中构型管理的定义。

43．简述项目进展报告的具体内容。

五、论述题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

44．试述范围变更出现后应该如何控制与处理。

45．试述项目范围计划的内容、工具和技术及结果。