2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目范围管理试卷

（课程代码05060）

。

考生答题

1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．除非授权给有关人员，否则惟一有权批准范围变更请求的是

A.发起人

B.客户经理

C.股票持有人

D.最终用户

2．最常用的绩效测量技术是

A.绩效审查

B.偏差分析

C.趁势分析

D.挣值分析

3．在项目评估中，偏重于定性分析的是

A.技术评估

B.社会评估

C.经济评估

D.资产评估

4．比较适合于中小企业或公司的内部项目，对重复性工作的管理非常有效的是

A.弱矩阵型组织

B.强矩阵型组织

C.项目型组织

D.职能型组织

5．项目启动过程中用来正式确认项目存在并指明项目目标和管理人员的一种文件，称为

A.可行性研究报告

B.需求建议书

C.项目章程

D.项目建议书

6．有关可行性研究应注意的事项表述中，不正确的是

A.可行性研究只需要一个方案

B.可行性研究要有一定的格式和深度

C.可行性研究的目标要明确

D.可行性研究报告本身不是决策

7．在项目需求分析中，决定了项目建设市场前景的是

A.项目业主的需求分析[最新年份咨询qq593777558]

B.项目实施中的需求分析

C.国家（地区）需求分析

D.消费群体需求分析

8．业主据承包商的工作量进行支付、也即承包商获得的金额，此值是

A.计划值

B.挣值

C.实际成本

D.计划投资额

9．对项目目标的正确理解和正确定义决定着项目成败的重要主体是

A.供应商

B.项目团队成员家属

C.项目经理

D.消费者

10.确定项目范围时，应该根据需求的定义，将项目范围分解为面向产品或面向服务的层

次，即

A.产品分解结构

B.账目分解结构

C.组织分解结构

D.工作分解结构

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11.构型管理的组成要素有

A.构型鉴别

B.构型控制

C.构型情况报告

D.构型审计

E．构型重置

12.一般来说，项目中用作里程碑的关键事件有

A.项目的开始

B.项目的结束

C.主要工作环节的完成

D.辅助性工作环节的完成

E．保证项目成功的关键性决策

13.进行范围控制时，可以利用的工具有

A.范围变更控制系统

B.绩效测量

C.补充计划编制[最新年份咨询qq593777558]

D.范围管理计划

E．工作分解结构[最新年份咨询qq593777558]

14.下列关于项目交接的表述中，正确的有

A.一般地，项目越大交接手续反而越宽松

B.项目验收是项目交接的前提

C.项目交接是项目收尾的最后工作内容

D.它是项目业主与全部项目参与方之间进行项目所有权移交的过程

E．对于不同的行业和不同类型的项目，交接的程序也有所不同

15.下列关于项目审计的表述正确的有

A.项目审计是项目审查和评估的主要工具

B.项目审计在局部范围进行

C.项目审计应保持其独立性

D.项目审计工作一般要经过启动、实施和终结几个步骤

E．项目审计是项目控制最为合法的正式的方法

16.确定项目目标的意义有

A.项目目标的确定，与项目干系人对是否在成功地实施项目的关注无关

B.没有明确的项目目标，同样可以很好的评估项目的结果是否与期望相符合

C.项目目标的确定为下一步制定项目的计划打下基础

D.没有明确的项目目标，个人目标同项目的整体目标同样能够较好的联系起来

E．项目目标的确定可以产生一定的激励作用

17.确定项目目标的原则有

A.具体原则

B.不可度量原则

C.非相关原则

D.可达成原则

E．时限原则

18.无论项目大小及类型如何，项目的三大基本目标通常主要表现为

A.时间

B.成本

C.风险

D.战略

E．技术性能

19.项目范围管理包括的内容有

A.确定项目的需求

B.定义和规划项目的范围

C.范围核实

D.范围管理的实施

E．范围的变更控制管理

20.下列关于项目范围管理计划的表述，正确的有

A.项目范围管理计划编制不是精确的科学

B.项目计划编制的过程比较多

C.项目范围管理计划编制是一项贯穿项目整个生命周期的持续不断的工作

D.项目范围管理计划是项目计划中一个重要的组成部分

E．项目范围管理计划编制过程在计划完成之前要经常重复

三、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

请在答题卡上作答。

21.在编写项目范围说明书时必须有项目的____   ，以作为范围规划的前提依据。

22．每一个项目都应该有一个   ____来有效地管理变化。[最新年份咨询qq593777558]

23．范围变更控制系统包括：文档工作、项目实施跟踪系统和   ____。

24.可行性研究按阶段可分为机会研究、  ____和详细可行性研究，此外，还有一些

专题研究。

25.进行范围控制时，要以工作分解结构、项目绩效报告、来自项目内外的变更请求和

___为依据。

26.项目进展报告的形式主要有____      、例外报告和特别分析报告。

27.构型管理中应该注意的问题有：积极主动的控制、    ____和检查点。

28.项目审计应该尽量做到全面、系统和____     。

29.项目管理后评价包括项目的过程后评价、项目综合管理后评价和____    。

30.项目章程包括的文档有：项目要满足的____     和产品描述。

31.项目范围说明书应该公布并且分发给____    、关键管理人员和项目团队成员。

32.项目评估的对象是____     。

33.选择____    的项目是范围管理的第一步。

34.作为一份主要的、具有归纳性层次的产品清单，称为       ____。

35.范围核实又叫移交或____    。

36.在理想情况下，项目建议书的起草人是     ____。

37.项目目标的特征有：目标的多样性、___     _和层次性。

38.通常在控制过程中要建立这样几份主要的文档：范围管理计划、信息控制制度、资源清

单和____     。

39.确定了项目范围也就定义了项目的____   、明确了项目的目标和主要的项目可交付成果。

40.使用偏差分析进行绩效测量时，通常情况下，   ____和项目成本是度量的主要方面。

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

请在答题卡上作答。[[微信公众号：ikaoti]

41.以控制管理项目有关干系人的变更申请为例，项目团队可以采取哪些措施来对变更要

求进行管理？

42.项目的启动一般是由什么决定的？它具体有哪些表现或分类？

43.简述变更控制委员会的主要职能。

五、论述题（本大题共2小题，每小题11分，共22分）

请在答题卡上作答。

44.试述在多个项目共同进行时，如何进行项目之间的协调以保证各个项目都能够实现既

定目标。

45.试述当出现了范围变更请求时，项目团队及项目经理应该如何处理。