2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目时间管理试卷

课程代码5063[[微信公众号：ikaoti]

一、填空题(本大题共10空。每空1分．共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．作为项目得以实施和完成的基础及依据，其质量是决定项目成败、优劣的关键性因素之

一的是______________。

2．项目基准计划可用来与______________进行比较、对照、参考，便于对变化进行管理与控制。从而监督保证使项目计划得以顺利实施。

3．概念性计划的任务是确定初步的______________图。

4．项目控制的依据是项目目标和______________。

5．小型项目管理中编制项目进度计划的主要用具是______________。

6．总时差最小的工作称为______________。

7．项目资源计划的方法有______________、选择确认和数学模型。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．项目进展报告一般分为项目概要级进度控制报告、项目管理级进度控制报告和

______________进度控制报告。

9．在项目的资源需求图中，为了使各工作的资源需求的波动最小，对总时差或

______________进行的再次分配，称为资源均衡。

10．在进行项目偏差原因分析时，常用的工具是______________或称鱼刺图。

二、单项选择题(本大题共10小题。每小题2分．共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括

11．下列有关项目计划制定和实施的职能性原则的表述中，正确的是()

A.它是以某个组织或部门内的机构设置为依据

B.它是以项目和项目管理的总体及职能为出发点

C.它是以自身的利益及要求为出发点

D.它不会涉及到项目管理的各个部门和机构

12．下列选项中，不属于项目控制过程的内容的是()

A.制定项目控制目标

B.建立项目绩效考核标准

C.获取偏差信息并分析其产生原因和趋势

D.采取极端的纠偏行动

13．不属于项目描述的依据的是()

A.项目的立项规划书

B.已经通过的初步设计方案

C.进度安排

D.批准后的可行性报告

14．不属于项目进度控制的原理的是()

A.刚性原理

B.信息原理

C.动态控制原理

D.系统原理

15．以下有关项目偏差的表述，不正确的是()

A.项目进展中产生的偏差是指实际进展与计划的差值

B.项目偏差一般会有正向偏差和负向偏差两种

C.正向偏差对项目来说是个好消息，不会产生任何问题

D.负向偏差意味着进度延迟或花费超出预算．

16．由于不可抗力原因造成的项目偏差，其责任承担者应是业主和()

A.政府

B.供应商

C.承包方

D.项目经理

17．使客户满意的管理质量绩效主要发生在项目质量()

A.计划阶段

B.控制阶段

C.启动阶段

D.保证阶段

18．满足项目设计规范的技术质量绩效主要发生在项目质量()

A.计划阶段

B.控制阶段

C.启动阶段

D.保证阶段

19．属于项目质量控制的特点的是()

A.项目质量不受费用与工期的制约

B.影响项目质量的因素少

C.易产生判断错误

D.不易产生质量变异

20．实践表明，项目的原始计划在项目完成之前多少要发生改变，不属于其中的原因的是

()

A.项目实现过程的确定性

B.项目实施过程的进展和项目输出的逐渐明晰

C.由于应用于项目实施过程和项目输出的规定的修改[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.项目实现过程对技术要求的不确定性

三、多项选择题I本大题共5小题，每小题2分。共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．项目计划围绕项目目标的完成系统地()

A.确定项目的任务

B.安排任务进度

C.编制完成任务所需的资源预算

D.确定项目选址

E．命名项目名称

22．项目基线是特指项目的()

A.规范

B.应用标准

C.进度指标

D.成本指标

E．人员和其他资源使用指标

23．项目控制最主要的内容是()

A.范围控制

B.变更控制

C.进度控制

D.费用控制

E．质量控制

24．如果对项目的细节掌握不够，又缺乏相应的技术力量和设备（如计算机），在此情况下编制项目进度计划，不宜采用的方法是()

A.甘特图

B.里程碑计划

C.关键线路法

D.计划评审技术

E．图示评审技术

25．根据优先原则确定的常见的优先工作次序是()

A.具有最小时差的工作

B.最迟完成时间最小的工作

C.最迟完成时间最大的工作

D.需要资源量最多的工作

E．工期较短的工作

四、简答题(本大题共3小题。第26、27题每题6分．第28题8分．共20分)

26．在项目计划中，滚动计划具有哪些明显的优点?

27．资源计划依赖于哪些数据?

28．工作分解结构(WBS)应注意哪些事项?

五、论述题(本大题共15分)

29．详细说明项目计划过程的步骤。

六、计算题(本大题共25分)

30．考虑下面简单的网络图。假定项目的开始时间为O，必须在第42天之前完成。每项工

作的概率分布如图所示。

试回答和计算以下问题。

(1)该网络图是单代号网络图还是双代号网络图?

(2)判断哪些工作是关键工作。

(3)计算关键线路上工作的期望工期(计算方法要求：先分别计算，后加总)。

(4)计算关键线路上三项工作的方差、总分布的方差和标准差。