2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目时间管理试题

（课程代码05063）

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

### 第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．项目进度计划的五个目的中，最为重要的、作为项目管理存在的目的是

A.使资源在需要时可以利用

B.保证按时获利以补偿已经发生的费用支出

C.预测在不同时间上所需的资金和资源的级别以便赋予项目以不同的优先级

D.满足严格的完工时间约束

2．自由时差是指本工作可以利用的机动时间，它的前提条件是不影响其紧后工作的

A.最早开始时间

B.最早结束时间[最新年份咨询qq593777558]

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间

3．工作相互关系确定的基础是

A.逻辑关系

B.组织关系

C.外部制约关系

D.项目网络图

4．下列哪一项不是确定工作时间的主要方法?

A.专家判断

B.类比估计

C.系统分析

D.单一时间估计法

5．在项目管理与实践中，作为项目得以实施和完成的基础和依据，其质量是决定项目成

败、优劣的关键性因素之一是

A.项目控制[最新年份咨询qq593777558]

B.资源计划

C.质量控制

D.项目计划

6．费用估算过程的最主要成果是项目的

A.费用估算值

B.费用估算文件

C.详细依据

D.费用估算的方法[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7．费用估算的方法中，精度取决于被估算的项目与以前项目的相似程度、相距时间和地点

的远近的是

A.参数模型法

B.计算机工具[最新年份咨询qq593777558]

C.自上而下费用估算法

D.类比估算法[最新年份咨询qq593777558]

8．下列哪一项是项目质量控制的主要特点?[最新年份咨询qq593777558]

A.影响质量的因素少

B.不易产生质量变异

C.一般不能解体、拆卸

D.不易产生判断错误

9．使项目客户满意的管理质量绩效主要发生在项目质量

A.启动阶段

B.计划阶段

C.保证阶段

D.控制阶段

10．下列哪一项不是项目变更的影响因素?

A.项目生命周期

B.项目规模大小

C.项目的组织

D.项目经理的素质

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．项目控制按控制内容分类，基本内容包括

A.进度控制

B.过程控制

C.费用控制

D.现场控制E．质量控制[[微信公众号：ikaoti]

12．下列关于项目进展中产生的偏差的描述，正确的有

A.就是实际进展与计划的差值

B.一般会有正向偏差和负向偏差两种

C.正向偏差意味着进度超前或实际的花费小于计划花费

D.正向偏差对项目来说是个好消息，不会产生任何问题

E．进度拖延会产生负向偏差，也可能产生正向偏差

13．常用的制定进度计划的方法主要有

A.数学模型

B.甘特图[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.里程碑计划

D.网络计划

E．项目分解

14．关于费用估算与项目报价的区别，不正确的有

A.项目报价是进行费用估算的主要基准

B.费用估算是对可能定量结果的估计，项目报价是一种商业决策

C.费用估算涉及项目实施组织要付出多少费用，项目报价涉及项目实施组织要索取多

少费用

D.项目报价一定高于项目估算

E．项目估算和项目报价会存在一定的偏差

15．下列哪些原因会引起项目变更?

A.购房者向建筑商建议，改变房间面积

B.项目团队在项目实施过程中发现项目设计方案不合理

C.项目经理引发的变更

D.项目计划过程中忽略了某些环节

E．罕见暴风雨延缓了项目实施过程[[微信公众号：ikaoti]

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

16．项目在最初启动时订出的计划即初始拟定的计划称为             。

17.由于不确定性的、不可预见的各种客观原因造成的偏差，应由业主和             共

同承担责任。

18．项目计划三种形式中，             通常称为自上而下的计划。

19．项目描述一般由             或项目主管人员完成。

20．总时差的计算公式为：             。

21．资源均衡就是在资源需求图中，为了使各工作的资源需求的波动最小，对

进行的再次分配。

22．在项目中具有最低优先权的工作将被向后延期，这是根据资源分配的             。

23．要能充分反映业主对质量的要求和意愿，影响工程质量的关键阶段是             。

24．根据项目的生命周期理论，项目的变更发生得越早，相应的损失就会             。

25．基于组织全员参与的一种质量管理形式被称为             。

四、简答题(本大题共3小题，第26、27小题各6分，第28小题8分，共20分)

请在答题卡上作答。

26．简述资源计划所依赖的数据。

27．简述项目变更会对项目带来什么影响?

28．简述八项质量管理原则。

五、论述题(本大题共1小题，共15分)[[微信公众号：ikaoti]

请在答题卡上作答。

29。试述项目计划的目的、原则及项目计划管理的基本问题。

六、计算题(本大题共1小题，共25分)

请在答题卡上作答。

30．某项目的关键路径由A、

B.C三项工作组成，工作A、

B.c在正常情况下完成的时间分别为4天、13天、18天，在很顺利，没有遇到任何困难的情况下完成的时间分别为2天、5天、13天，在最不利的情况下完成的时间分别为6天、15天、35天。试用计划评审技术分析该项目并解答以下问题。

(1)根据题意画出该项目的单代号网络和双代号网络。

(2)分别计算工作A、

B.C的期望工期。

(3)项目的最早期望完成时间是多少天?

(4)计算三项工作的方差、总分布的标准差。