2014年10月高等教育自学考试

项目时间管理试卷

(课程代码05063)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

1.不属于项目描述依据的是

A.项目的立项规划书

B.已经通过的初步设计方案

C.进度安排

D.批准后的可行性报告

2．有关项目计划的下列表述中，不正确的是

A.项目计划是沟通的最有效工具

B.项目计划是为方便项目的协商、交流和控制而设计的

C.项目计划是为参与者提供技术指导的

D.项目计划可以使项目成员明确自己的目标

3．工作相互关系确定的基础是

A.项目工作与非项目工作之间的关系[[微信公众号：ikaoti]

B.外部制约关系

C.组织关系的确定

D.强制性逻辑关系的确定

4．工作和工作之间逻辑关系和工作的持续时问都具有确定性的网络计划技术是

A.关键线路法(CPM)搭接网络

B.计划评审技术(PERT)

C.决策关键路线法(DCPM)

D.图形评审技术(GERT)

5．用以说明完成项目中的工作需要用到的各种资源的情况的资源计划工具是

A.资源数据表

B.资源矩阵

C.资源甘特图

D.资源模型

6.用于宣传项目特别研究成果或是对项目实施中发生的一些问题进行评述的项目报告是

A.日常报告

B.例外报告

C.特别分析报告

D.项目关键最检查报告[[微信公众号：ikaoti]

7.使客户满意的管理质量绩效主要发生在项目质量

A.计划阶段

B.控制阶段

C.启动阶段

D.保证阶段

8．实践表明，项目的原始计划在项目完成之前多少要发生改变，不属于其中的原因的是

A.项目实现过程的确定性

B.项目实施过程的进展和项目输出的逐渐明晰

C.应用于项目实施过程和项目输出的规定的修改

D.项目实现过程对技术要求的不确定

9.一项工作乐观时间10天，保守时间l5天，最可能时间l2天，根据三点估计法计算得到

的期望时间是

A.12．17天

B.12．25天

C.12.36天

D.12．48天[最新年份咨询qq593777558]

10．项目进度计划最为重要的目的是

A.保证按时获利以补偿已经发生的费用支付

B.协调资源

C.使资源在需要时可以利用

D.满足严格的完工时问约束

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

11．由于不可抗力原因造成的项目偏差，其责任承担者应是

A.第三方

B.供应商

C.业主

D.项目经理

E.承包方

12．如果对项目额细节掌握不够，又缺乏相应的技术力量和设备(如计算机)，在此情况下编

制项目进度计划，不宜采用的方法是

A.甘特图

B.里程碑计划

C.关键线路法

D.计划评审技术

E.图示评审技术

13.进度控制的类型包括

A.项目总进度控制[[微信公众号：ikaoti]

B.项目主进度控制

C.项目次进度控制[最新年份咨询qq593777558]

D.项目子进度控制

E．项目详细进度控制

14.确定工作时问的主要方法有

A.专家判断法

B.类比估计

C.系统分析法

D.单一时间估计法

E．三个时间估计法

15．资源计划的方法有

A.专家判断法

B.选择确认

C.数学模型

D.头脑风暴法

E．加权平均法

三、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

16．作为项目得以实施和完成的基础及依据，其质量是决定项目成败、优劣的关键性因素之

一的是______。

17．项目控制的基本内容包括进度控制、费用控制和______。

18．项目控制的依据是项目目标和______。

19.项目详细计划通常称为______的计划。

20.若要降低项目后续工作的成本而不影响工期，只能在______工作单元想办法。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．项目的总工期由______的周期决定。

22.WBS工作编码的规则：由高层向下层用______编排，要求每项工作有唯一的编

码。

23．项目进度更新主要包括分析______的影响和进行项目进度计划的调整。

24．自由时差作为本工作可以利用的机动时间，其前提是它不能影响其紧后工作的

______。

25．在搭接网络中，紧后工作在其紧前工作结束之前不能开始，表示的是______的

逻辑依存关系。

四、简答题(本大题共3小题，第26、27小题每小题6分，第28小题8分，共20分)

26．请简述项目控制过程。

27．简述估算项目工作的持续时间(周期)需要考虑的因素。[[微信公众号：ikaoti]

28．简述项目资源均衡的一般步骤。

五、论述题(本大题共l小题，共l5分)[最新年份咨询qq593777558]

29.项目进度计划的时间参数有哪些?关键线路如何确定?[最新年份咨询qq593777558]

六、计算题(本大题共J小题，共30分)

30.设一项目有4项任务，题30图给出了这个项目进度安排的甘特图形式，如白色甘特图

所示，该项目各项任务的预算如图中第一-N数字所示。第六周末检查时各项任务的完

成情况如黑色甘特图所示，各项任务的实际费用如图第二列数字所示。

(1)根据这些信息试计算图中的BCWS、BCWP、CV、SV，将计算结果Plann、Earn、cv、sv

四列绘制到答题卡上作答。(20分)

(2)计算费用执行指标CPI和进度执行指标。(6分)

(3)预测项目完成时的费用和进度。(4分)