2015年1月高等教育自学考试

项目时问管理试卷

(课程代码05063)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)

1．下列有关项目偏差的表述，不正确的是

A.项目进展中产生的偏差是指实际进展与计划的差值

B.项目偏差一般会有正向偏差和负向偏差两种

C.正向偏差对项目来说是个好消息，不会产生任何问题

D.负向偏差意味着进度延迟或花费超出预算

2．在双代号网络图中，只用来说明工作之间的逻辑关系实际上并不存在的工作是

A.关键工作

B.非关键工作

C.虚工作

D.平行作业

3．下列关于单代号网络图的表述正确的是

A.节点表示工作，箭线长度表示工作的持续时间

B.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

C.节点表示工作的开始或结束，箭线表示工作及其进行的方向

D.节点表示工作之间的逻辑关系，箭线表示工作及其进行的方向[[微信公众号：ikaoti]

4．由于不可抗力原因造成的项目偏差，其责任承担者应是承包方和

A.第三方

B.供应商

C.业主

D.项目经理

5．某工作g有三个紧前工作，这三个紧前工作的最早开始时间分别为3天、7天、6天，三

个紧前工作的持续时间为l2天、l0天、8天，工作g的持续时间为4天，则工作g的最早完成时间为

A.18天

B.19天

C.20天[[微信公众号：ikaoti]

D.21天

6．反映各种资源在项目周期内各个阶段完成哪些工作情况的是

A.资源数据表

B.资源矩阵

C.资源甘特图

D.资源模型

7．使客户满意的管理质量绩效主要发生在项目质量

A.计划阶段

B.控制阶段

C.启动阶段

D.保证阶段

8．工作和工作之间逻辑关系确定，但工作的持续时间都具有不确定性的网络计划技术是

A.关键线路法(CPM)搭接网络

B.计划评审技术(PERT)[[微信公众号：ikaoti]

C.决策关键路线法(DCPM)

D.图形评审技术(GERT)

9．自由时差作为本工作可以利用的机动时间，其前提是它不能影响其紧后工作的

A.最早开始

B.最早结束

C.最迟开始

D.最迟结束

10．属于项目质量控制的特点的是

A.项目质量不受费用与工期的制约

B.影响项目质量的因素少

C.易产生判断错误

D.不易产生质量变异

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

11．项目计划围绕项目目标

A.确定项目的任务

B.安排任务进度

C.编制完成任务所需的资源预算

D.确定项目选址

E．命名项目名称

12．下列关于项目基线的描述，正确的有

A.引导项目各种管理职能的实现，作为项目管理活动的首要环节

B.是项目的规范、应用标准、进度指标、成本指标，以及人员和其他资源使用指标等的统称

C.一经确定是不变的

D.随着项目的进展而变化

E．是初始拟定的计划

13．一般认为，决定一项工作的周期主要因素有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.兼职工作

B.工作时间

C.人们完成工作时的冲突

D.人们完成工作时的交流沟通

E．完成时间时可用的人数

14．项目进度控制的原理有[[微信公众号：ikaoti]

A.动态控制原理[最新年份咨询qq593777558]

B.经济原理

C.封闭循环原理

D.信息原理

E．弹性原理

15．制定项目进度计划常用的主要方法有

A.线性规划

B.甘特图

C.里程碑计划

D.网络计划

E．博弈论

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

16．通过判定_______图可将技术目标分解到具体可实现的任务。

17．在项目计划中，_______的制定规定了项目的战略导向和战略重点。

18．项目描述一般由项目主管人员或_______完成。

19．项目控制的基本内容包括进度控制、费用控制和_______。

20．项目进展报告一般分为项目概要级进度控制报告、项目管理级进度控制报告和

_______。

21．工作相互关系确定的基础是_______关系的确定。

22．在时间坐标网络中记录实际进度情况的曲线称为_______。

23．在搭接网络中，紧后工作在其紧前工作结束之前不能结束表示的是_______的逻

辑依存关系。

24．WBS工作编码的规则：由高层向下层用多位码编排，要求每项工作有_______的

编码。

25．资源分配的优先原则是：在项目中具有_______优先权的工作将被向后延期，一

直到有了充足的可供使用的资源时。

四、简答题(本大题共3小题，第26、27小题各6分，第28小题8分，共20分)

26．简述在项目计划制定过程中必须清楚的基本问题有哪些?

27．简述在项目的资源计划和均衡中，解决资源约束条件下的资源分配问题时，可以采取的

方式主要有哪些?

28．简述项目进度计划的编制有哪些步骤?

五、论述题(本大题共l小题，共l5分)

29．试述如何根据实际进度与计划进度比较分析的结果，对项目进度进行更新?

六、计算题(本大题共l小题，共25分)

30．某项目实施组织网络计划如题30图所示。该项目相应的各工作单元所需的持续时间

和预算费用如题30表所示。

(1)计算题30表内各工作单元的时间参数，并将①一的时间参数写在答题卡上。

(2)项目的关键路径是什么?

(3)计算项目的总工期。

(4)如果在合同中约定：合同工期为270天，工期延误一天罚3万元，提前一天奖l万

元。试计算该施工单位完成此项目的总费用。