2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目风险管理试卷

(课程代码5064)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．下列属于项目过程区别于其他常规“活动和任务”的基本标志的是

A.系统性

B.独特性

C.明确性

D.临时性

2．按照形成损失的原因为标准，风险可以分为

A.静态风险

B.自然风险

C.动态风险[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.投机风险

3．浓雾天气下，航行中的船舶发生碰撞导致船损人伤，则其中船的碰撞属于

A.风险因素

B.风险后果

C.风险事件

D.风险要素

4．用于衡量风险并据以确定风险的大小或高低的主要测算指标是

A.损失时间

B.损失概率

C.损失程度

D.损失形式

5．项目风险识别的依据有

A.风险管理计划

B.风险认知

C.风险主体

D.风险排序[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

6．风险识别工作不包括

A.制定风险对策

B.确定风险条件

C.描述风险特征

D.确定风险来源

7．下列风险识别方法中属于环境分析方法的是

A.访谈法

B.德尔菲法

C.SWOT法

D.头脑风暴法

8．在三个风险管理规划文件中起控制作用，并说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目

之中的是

A.风险管理目标

B.风险管理计划

C.风险管理行动

D.风险管理决策

9．属于风险估计中过程机制的是

A.项目资源

B.项目需求

C.风险管理计划

D.估计方法

10．下而属于风险管理的实质性阶段的是[最新年份咨询qq593777558]

A.风险衡量

B.风险管理效果评价

C.风险处理

D.风险识别

11．属于非财务性风险转移的是

A.担保

B.外包

C.承担

D.复制

12．把项目从公司管理中分离出来，作为独立的单元，并搁有自己的技术人员和管理人员，

项目经理对项目全权负责，这种风险管理组织形式是

A.职能型

B.矩阵型

C.项目型

D.混合型

13．在技术风险管理中，用三点法对活动时间进行估计时，如果乐观估计值为30，悲观估计值为40，最可能估计值为35，则估计结果为

A.30[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.35

C.40

D.45

14．在整个项目管理过程中，按既定的衡量标准对风险处理活动进行系统跟踪和评价的过

程称为

A.风险评价

B.风险估计

C.风险监控[[微信公众号：ikaoti]

D.风险处理

15．项目风险管理的基本原则是

A.相对原则

B.效用原则

C.适用原则

D.社会性原则

16．下列属于风险量化方法的是

A.头脑风暴法

B.SWOT技术

C.核对表

D.决策树分析

17．当项目风险潜在威胁发生可能性太大，不利后果也太严重，又无其他策略可用时，主动

放弃项目或改变项目目标与行动方案，这种风险应对策略称为

A.风险接受

B.风险回避

C.风险转移

D.风险储备

18．属于风险监控工具的是

A.头脑风暴法

B.监视单

C.直方图

D.决策树分析

19．采用费用偏差分析法时需计算、收集三种基本数据，即计划工作的预算费用(BCWS)、已

完工作实际费用(ACWP)和已完实际工作量。据此可以得到己完工作预算费用(BCWP)，

则项目未超支可以表示为

A.BCWP-ACWP>O

B.BCWP-ACWP<O[[微信公众号：ikaoti]

C.BCWP-BCWS>0nBCWP-BCWS<O

20．确定每项活动成本最有效的方法是

A.工作费用定额管理

B.工作成本定额管理

C.工作费用全额管理

D.工作成本随机管理

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分,共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的

21．风险处理是一个包罗万象的术语，下面属于它的子集的是

A.风险缓解

B.风险消除.C风险评价

D.风险控制E．风险监控

22．风险估计的主要内容包括

A.风险事件发生的可能性大小

B.风险事件发生的频率

C.风险事件发生可能的结果范围和危害程度

D.风险事件发生预期的时间[最新年份咨询qq593777558]

E.建立项目风险的系统评估模型

23．项目的基本要素有

A.项目的过程

B.变动性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.项目的系统属性

D.项目的结果E．项目的共性

24．触发器在项目风险监控中是—个十分有用的概念，触发器可提供的基本控翻功能为

A挂起

B.激活

C.警报

D.管示E．解除

25．下列属于可预测风险的是

A.地震

B.战争

C.业主不能及时审查批准

D.分包商不能及时交工E．仪器设备出现故障

26．技术后备措施专门用于应付项目的技术风险，它主要包括

A.技术缓冲费

B.技术后备时间

C.技术应急费

D.技术沟通

E.技术应急时间

27．风险应对过程的目标有

A.系统地管理项目管理

B.进一步提练项目风险背景

C.为预见到的风险作好准备

D.确定风险管理的成本效益

E.制定风险应对的有效策略

28．可用于风险监测与控制的方法包括

A.技术性能测量

B.情景分析法

C.偏差分析

D.头脑风暴法

E.审核检查法

29．项目实行技术风险管理的作用主要体现在

A.编制应急计划时更有针对性

B.为项目施工、运营选择合同形式和制定应急计划提供依据

C.有利于抓住机会、利用机会[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.灵活运用和组织处理风险后果的各种方式，减少被动，增加主动

E.能够更有效地掌握风险管理的基本过程

30．项目群风险管理的组织设置一般有

A.垂直式

B.职能制

C.直线制

D.方阵式

E.项目式

三、填空题(本大题共7小题,每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填写正确答案。错填、不填均无分。

31．项目风险归属于____________，这种风险是相对于特定风险而言的一种风险。

32．项目风险管理职能的履行在组织上具有集中和____________相结合的特点。

33．风险评估是指对项目各个方面的风险和关键技术过程的风险进行辨识和____________

的过程。

34．SWOT是一种环境分析方法，所谓的SWOT就是代表优势、____________、____________和挑战。

35．项目风险的复杂性和变动性要求风险的应对更需要____________和____________，应对

风险时，应反复使用这两个基本组成部分。

36．最省事的风险规避方法是____________。

37．转移风险可以分为____________和____________。

四、简答题(本大题共2小题,每小题5分,共10分)

38．风险按形态可以分为动态风险和静态风险，请解释二者的含义和区别?[[微信公众号：ikaoti]

39．简述风险评价的目的。

五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

40．投资A项目可能的盈利10万元，也可能损失5万元；投资B项目可能盈利5万元，也可能损失3万元。A和B中，盈利和损失的概率都是l／2，哪个风险大?这一风险属于投机风险还是纯粹风险?

41．一公司计划生产l0000件产品，每件产品的预算价格为30元。计划每天完成l00个，

100天内完成，假设相关的管理验收部门在开工的第10天早晨去测算，取得两个数据：已经生产800件，ACWP=30000元。试进行费用偏差分析。

六、论述题{本大题共2小题,每小题10分,共20分)

42．随着我国国民经济的高速增长和现代化建设的日益加快，工程项目的数量越来越多，规模越来越大。同时，瞬息万变的社会环境又给工程项目带来了更多的不确定因素，由此产

生的项目风险与日俱增，风险损失也越来越严重。试描述工程项目的风险特征。

43．如何进行有效的风险识别?