2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目论证与评估　试卷

(课程代码05066)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．逻辑框架法一般用于

A.项目后评估

B.项目跟踪评估

C.项目前评估

D.项目单项评估

2．下列不属于我国项目论证与评估发展阶段的是

A.引进阶段

B.改进和提高阶段

C.形成阶段

D.初期推广阶段

3．下列不属于项目跟踪评估的作用的是

A.它是项目实施工作的保障

B.它是项目融资的必要条件

C.它是项目变更的前提条件

D.它是项目跟踪决策的依据

4．项目市场条件评估的首要任务是

A.项目产品的市场预测

B.项目产品的市场评价

C.项目产品的市场分析

D.项目产品的市场需求调查

5．项目总投资不包括

A.固定资产投资

B.建设期资本化投资

C.经营成本

D.流动资产投资

6．下列不属于项目中的转移支付科目的是

A.税金

B.利息

C.折旧

D.工资

7．下列不属于项目环境影响综合评估方法的是

A.核检法

B.指数法

C.矩阵法

D.网络法

8．下列不属于项目社会影响评估原则的是

A.客观性与可靠性的原则

B.可比性与科学性的原则

C.突出评估重点和特点的原则

D.目的性与主导性原则

9．下列不属于项目后评估预测数据处理方法的是

A.综合评价法

B.回归预测法

C.趋势分析法

D.专家调查法

10．下列不属于项目宏观环境条件评估内容的是

A.经济环境

B.法律环境

C.社会文化环境

D.市场条件

11．项目自然环境评估的内容不包括

A.地理环境的评估

B.社区影响因素的评估

C.生态环境的评估

D.气候环境的评估

12．项目技术装备的评估内容不包括

A.技术装备的来源评估

B.技术装备相关支持软件的评估

C.工艺技术要适应原材料和技术装备条件的要求

D.技术装备的配套性评估

13．项目经营成本估算不包括

A.摊销费

B.原材料

C.工资及福利费

D.修理费

14．下列不属于项目环境影响评估程序的是

A.评估的准备阶段

B.评估大纲的编写

C.评估的正式工作阶段

D.评估报告书编制阶段

15．项目对文化教育的影响评估方法不包括

A.对当地人民文化娱乐的影响评估方法

B.对教育事业的影响评估方法[最新年份咨询qq593777558]

C.对文化事业的影响评估办法

D.对文物古迹的影响评估办法

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．项目论证与评估的基本内容按照项目涉及的主要条件和制约因素可以分为[最新年份咨询qq593777558]

A.前评估

B.综合评估

C.单项评估

D.后评估E．跟踪评估

17．下列属于项目前评估的基本原则的有

A.遵纪守法的原则

B.实事求是的原则

C.可比性的原则

D.公正可靠的原则

E．动态分析为主的原则

18．下列属于项目运行环境评估的主要内容有

A.项目资源条件的评估

B.项目市场条件的评估

C.项目竞争环境条件的评估

D.项目宏观环境条件的评估

E．项目运行环境的综合评估

19．下列属于项目技术评估内容的有

A.项目原材料供应条件的评估

B.项目燃料动力的供应条件评估

C.项目工艺技术的评估

D.项目技术装备的评估

E．项目工程技术方案的评估

20．下列财务评估指标属于按财务评估目标分类的有

A.反映财务盈利能力的指标[最新年份咨询qq593777558]

B.反映清偿能力的指标

C.外汇平衡分析指标

D.比率性指标

E．价值指标[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．项目论证与评估具有的基本特性有决策支持特性、__________及

__________。

22．项目后评估的基本原则包括__________的原则、惩前毖后的原则、

__________的原则和发现和解决问题并重的原则。

23．项目政策环境评估的基本方法包括打分法、__________和__________。

24．一般的项目环境风险评估必须包括项目环境__________、项目环境__________

和项目环境风险应对措施的决策和管理三个步骤。

25．项目社会影响综合评估方法主要采用__________的综合评估方法和

__________总结法。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)[最新年份咨询qq593777558]

26．简述项目跟踪评估的基本原则。

27．简述项目技术评估的相关因素。

28．简述项目技术方案综合评估的基本内容。

29．简述项目环境影响预测的方法。

30．简述项目论证与评估的原则。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

31．试述项目国民经济评估的程序。

32．试述项目跟踪评估的基本内容。

六、计算题(本题20分)

33．假设以10％的年利率借得30000万元，投资于某个寿命为10年的项目，为使该投资项

目成为有利的投资项目，每年至少应收回的现金数额为多少万元。

((P/A，10％，1O)=6.1446，结果保留两位小数)