2007年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析试卷

(课程代码6969)

一、某公司拟建设一个生产性项目，有关资料数据、现金流量见下表所示。（本大题20分）

拟建项目的现金流量表（部分内容）　　　　　　　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 建设期 | 投产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 现金流入 |  |  | 490.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1175.00 |
| 2 | 现金流 | 380 | 400 | 499.00 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 |
| 3 | 净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 折现系数i=10% | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.5645 | 0.5132 | 0.4665 | 0.4241 |
| 5 | 折现系数i=20% | 0.8333 | 0.6944 | 0.5787 | 0.4823 | 0.4019 | 0.3349 | 0.2791 | 0.2326 | 0.1938 |
| 6 | 折现系数i=21% | 0.8264 | 0.6830 | 0.5645 | 0.4665 | 0.3855 | 0.3186 | 0.2633 | 0.2176 | 0.1799 |

问题：(1)计算项目的动态投资回收期和财务净现值；

(2)计算项目的财务内部收益率；

(3)从财务评价的角度，分析说明拟建项目的可行性。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、某拟建项目的现浇楼板施工有A、B两个备选施工方案，经专家分析、整理，有关资料见下表，试用价值指数法选择最优方案。(本大题20分)

表一　功能对比评分

| 功能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 |
| F2 |  | × | 1 | 1 | 1 |
| F3 |  |  | × | 0 | 1 |
| F4 |  |  |  | × | 1 |
| F5 |  |  |  |  | × |

表二　方案功能得分

| 功能 | 方案功能得分 |
| --- | --- |
|  | A | B |
| F1 | 10 | 8 |
| F2 | 8 | 10 |
| F3 | 8 | 10 |
| F4 | 10 | 7 |
| F5 | 10 | 9 |

表三　方案总成本

| 功能 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 方案总成本（万元） | 80 | 70 |

问题：（1）根据表一的专家评分，计算功能权重；

（2）根据表二的专家评分，计算方案的功能指数；

（3）根据表三，计算方案的成本指数；

（4）计算价值指数，选择最优方案。

三、某承包商通过资格预审，并对招标文件进行研究，采取以做法：(本大题20分)

(1)在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，按自己认为的合理工期编制施工进度计划并据此报价；

(2)建议将原框架剪力墙体系改为框架体系，并进行技术经济论证，说明其优越性：

(3)将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前l天报送业主；

(4)在投标截止日当天下午的规定开标时间前l小时，又递交了一份书面补充材料。说明将原报价降低5％。

招标单位的做法如下：

(1)有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标书，拒收承包商的补充材料：

(2)开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员及各投标单位代表均到场；

(3)开标前，市公证处人员对各投标单位的资质、投标文件进行审查，确认均有效后，正

式开标：

(4)主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。

问题：(1)列出承包商常用的报价技巧(至少5种)；

（2）本案例中承包商运用了哪几种报价技巧？是否得当？

（3）本案例的招投标过程有无问题？若有，请列出存在的问题并作简要说明。

四、甲、乙双方就一栋住宅楼签订的施工合同摘要如下：(本大题20分)

(一)协议书中的部分条款：

l工程概况：工程名称(略)；工程地点：市区；工程内容：建筑面积为4000平方米的混合结构住宅楼。

2．工程承包范围：施工图所包括的所有工程。

3．合同工期：开工日期：2002年3月21日；竣工日期：2002年9月30日；合同工期总日历天数：190天(扣除5月1—3日)。

4．工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。

5．合同价款：合同总价为：壹佰陆拾陆万陆仟元人民币(￥166·6万元)。

6．(略)。[最新年份咨询qq593777558]

7．(略)。

8．乙方承诺的质量保修：在该项目设计规定的使用年限(50年)内，乙方承担全部保修责任。

9．甲方承诺的合同价款支付期限与方式：1)工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。2、)工程进度款：基础工程完成后．支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总款的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%.为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金暂不到位而停止施工和拖延工期。3)竣工结算：工程竣工验收后．进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3％扣留工程保留金。

10．合同生效：合同订立时间：2()02年3月5日；合同订立地点(略)；本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效。

(二)专用条款中有关合同价款的条款：

1．本合同价款采用固定价格合同方式确定。[[微信公众号：ikaoti]

2．合同价款包括的风险范围：1)工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价

的10％；2)政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。

3．风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。

4．风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元／m。调整。

(三)补充协议条款：

1．木门窗均用水曲柳板包门窗框。

2．挑阳台均采用42型铝合金窗封闭。

问题：(1)按计价方式分类，我国常用的合同有哪些类型?上述合同属于哪一类?

(2)上述所列条款中哪些不妥之处?简要说明原因。

五、某承包商与业主签订的承包合同的部分内容有：(本大题20分)

1．工程合同价2000万元，工程进度款采用逐月调值公式动态结算。该工程的人工费占

工程价款的35％，材料费占50％，不调值费用占15％。具体的调值公式为：

式中：A0、B0、C0、D0、E0、——基期价格指数；

A、

B.

C.

D.E——工程结算日期的价格指数。

2．开工前业主向承包商支付合同价款20％的工程预付款，工程预付款按理论起扣点开

始抵扣，竣工前全部扣清。

3．保修金从第一月起按工程价款的5％扣留。

该工程合同的原始报价日期为当年3月1日。结算各月的工资、材料价格指数见下表：

| 代 号 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月指数 | 100 | 153.4 | 154.4 | 160.3 | 144.4 |
| 代号 | A | B | C | D | E |
| 5月指数 | 110 | 156.2 | 154.4 | 162.2 | 160.2 |
| 6月指数 | 108 | 158.2 | 156.2 | 162.2 | 162.2 |
| 7月指数 | 108 | 158.4 | 158.4 | 162.2 | 164.2 |
| 8月指数 | 110 | 160.2 | 158.4 | 164.2 | 162.4 |
| 9月指数 | 110 | 160.2 | 158.4 | 164.2 | 162.8 |

未调值前各月完成的工程情况为：5月份完成工程200万元，其中业主提供材料的材料

费为5万元；6月份完成工程300万元；7月份完成工程400万元，另外，业主的工程变更导致承包商增加费用l.5万元；8月份完成工程600万元；9月份完成工程500万元，另外，业主批准的工程索赔费用1万元。

问题：(1)工程预付款是多少?

(2)工程预付款的起扣点是多少?

(3)每月业主应支付的工程款是多少?