2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑施工（一）试题

课程代码2400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1．反铲挖土机的挖土特点是()

A.后退向下，自重切土

B.后退向下，强制切土

C.前进向上，自重切土

D.前进向上，强制切土

2．以下打桩顺序一般不采用的是()

A.由一侧向单一方向进行

B.自四周向中间进行

C.自中间向两个方向对称进行

D.自中间向四周进行

3．扣件式钢管外墙脚手架中，可提高脚手架横向稳定性的杆件是()

A.连墙杆

B.横向水平杆

C.剪刀撑

D.纵向水平扫地杆

4．为了保证混凝土泵送的质量，混凝土中含砂率应控制在()

A.20%～30%

B.30%～40%

C.40%～50%

D.50%～60%

5．有关先张法预应力筋的放张，下列说法不正确的是()[[微信公众号：ikaoti]

A.承受轴心预压力的构件，所有预应力筋应同时放张

B.承受偏心预压力的构件，应先同时放张预应力较大区域的预应力筋，再同时放张预应力较小区域的预应力筋

C.板类构件，应从外向内对称放张

D.放张后预应力筋的切断顺序，宜由放张端开始，逐次切向另一端

6．下列有关加快成倍节拍流水施工说法不正确的是()

A.不同施工过程流水节拍之间存在最大公约数关系

B.专业施工队数目与施工过程数相等

C.专业施工队能连续施工

D.施工段不空闲

7．某一施工过程的施工队（组）在某个施工段上作业的持续时间称为()

A.组织间歇

B.流水步距

C.技术间歇

D.流水节拍

8．网络图中，计算工期等于计划工期时，关键工作的()

A.总时差不为零，自由时差为零

B.局部时差为零

C.总时差为零，自由时差为零

D.总时差不为零，自由时差不为零

9．在双代号最早时间时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示()

A.工作的总时差

B.工作的持续时间

C.工作的自由时差

D.工作间的逻辑关系

10．土方工程属于()

A.单项工程

B.分项工程

C.单位工程

D.分部工程

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．预制桩的吊点位置如设计未作规定，可按______与______相等的原则来确定。[最新年份咨询qq593777558]

12．按搭设位置划分，脚手架的种类有______和______。

13．已知试验室配合比为水泥∶砂∶石子=1∶X∶Y，水灰比为W/C，现场测得的砂、石含水率分别为Wx、Wy，原用水量为W，则施工配合比应为水泥∶砂∶石子为:______，实际用水量为:______。

14．电渣压力焊工艺工程为：电弧引燃过程、______、______、挤压过程。

15．后张法确定预应力筋张拉顺序时，应采用______、______张拉原则。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16．坡度系数

17．量度差值

18．履带起重机的稳定性

19．倒置式屋面

20．自由时差

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21．简述流砂现象产生的原因及防治流砂的途径和方法。

22．什么是施工缝？柱、梁、单向楼板的施工缝应留在何处？[[微信公众号：ikaoti]

23．采用单机旋转法吊装柱子时，试画出柱平面布置图。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

24．简述抹灰工程常见的质量问题及其产生的原因。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25．某混凝土墙高2.90m，厚240mm，混凝土温度为15℃，塌落度为70mm，不掺外加剂，采用内部振动器捣实混凝土。混凝土容重γC=24kN/m3，混凝土浇筑速度为1.6m/h，参数

β1=β2=1.0。试计算新浇混凝土对模板的最大侧压力。（公式：t0= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 200T+15，

F=0.22γCt0β1β2ν1/2）

26．已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为30m×20m，坑底深4.0m，挖土边坡为1∶0.5；地下水位离地面0.8m，地下水位以上为杂填土，地下水位以下6.0m为细砂层，细砂层以下为不透水层。经扬水试验，细砂层渗透系数K=14m/d。采用轻型井点降低地下水位，井管长6.0m，滤管长1.0m，井点管与边坡距离为0.8m，井点管露出地面0.2m。抽水影响半径公式R=1.95s HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT HK，总涌水量公式Q=1.366K(2H-s)s/(lgR-lgx0)。试求基坑总涌水量。

27．已知无节奏专业流水的各施工过程在各施工段上的流水节拍如下表（a）所示，试组织流水施工，在下表（b）中画出横道图，并说明相邻工序之间的流水步距。

表（a）

| 施工段 施工过程 | 施工持续时间（d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| A | 3 | 2 | 3 | 2 |
| B | 2 | 1 | 2 | 3 |
| C | 2 | 4 | 3 | 3 |
| D | 4 | 3 | 2 | 2 |

表（b）

| 施工过程 | 施工进度（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28．按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；同时标出关键线路。其中时间参数表示形式约定如下：

|  | ESi-j |  | EFi-j |  | TFi-j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LSi-j |  | LFi-j |  | FFi-j |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作名称 |  | A |  | B |  | C | D |  | E | F | G | H | I |
| 持续时间 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 紧前工作 |  | —— |  | A |  | A | B |  | C | B,C | E,F | D,F | G,H |