2010年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 建筑施工（一）试题

### 课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1.不引起土体内剪应力增加的有()

A.土的含水量增加

B.地下水在土中渗流

C.坡顶堆放重物

D.土质遭冻结

2.在预制桩制作中，当采用重叠法制作时，桩的重叠层数一般不超过()

A.3层

B.4层

C.5层

D.6层

3.代号P3015表示钢模板尺寸为（单位：mm）()

A.30×150×45

B.300×1500×45

C.30×150×55

D.300×1500×55

4.振捣断面小且钢筋密的构件一般应采用()

A.内部振动器

B.表面振动器

C.外部振动器[最新年份咨询qq593777558]

D.振动台

5.先张法预应力筋放张时，如设计无专门要求，构件混凝土强度不得低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()

A.50%

B.65%

C.75%[[微信公众号：ikaoti]

D.85%

6.配制普通防水混凝土时，每m3混凝土水泥用量不少于()

A.200kg

B.250kg

C.300kg

D.350kg

7.某流水施工的施工过程数为n，则流水步距总数为()

A.n-1

B.n

C.n+1

D.n+2

8.建筑工程流水施工中，划分的施工段属于()

A.空间参数

B.时间参数

C.技术参数

D.工艺参数

9.网络图中的虚箭线表示()

A.时间消耗

B.资源消耗

C.时间间隔

D.工作逻辑关系

10.网络计划的工期优化，一般需要压缩()

A.非关键工作的持续时间

B.关键工作的持续时间

C.非关键工作的自由时差

D.关键工作的自由时差

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.缩颈桩

12.掺盐砂浆法[[微信公众号：ikaoti]

13.旋转法

14.防水混凝土结构

15.虚工作

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.根据基础设计标高，打桩顺序宜_________；根据桩的规格，宜_________、先长后短。

17.对于砖砌体的质量要求可概括为：_________，砂浆饱满，组砌得当，_________。

18.混凝土在运输过程中应保持混凝土的_________，不产生严重_________现象，否则浇筑后容易形成蜂窝或麻面。

19.采用超张拉的方法减少预应力筋的应力损失时，后张法预应力筋的张拉程序为_________或_________。

20.双代号网络图的三要素是_________、_________和线路。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述流砂现象产生的原因及防治流砂的途径和方法。

22.简述吊脚桩产生的主要原因和预防措施。

23.简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因。

24.简述施工平面图设计的原则。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.某混凝土墙高2.80m，厚240mm，混凝土温度为15℃，坍落度为70mm，不掺外加剂，采用内部振动器捣实混凝土。混凝土容重γC=24kN/m3，混凝土浇筑速度为1.4m/h，参数β1=β2=1.0，选用0.8m3吊斗倾倒混凝土产生的水平荷载为4kN/m2。试计算新浇混凝土对模板的有效压头高度，并画出混凝土侧压力分布图。（公式：t0=，F=0.22γCt0β1β2v1/2）

26.实验室配制的混凝土配合比为1∶2.29∶4.24，水灰比=0.5；现场测得砂子含水量为3.2%，石子含水量为3%。该混凝土试块试压的强度值分别为R1=27.5MPa，R2=34.0MPa，R3=39.5MPa。试求该混凝土的施工配合比，同时确定该组试块的强度代表值。

27.某分部工程由A，B，C三个施工过程组成，各施工过程在各施工段上持续时间为：tA=4d,tB=2d,tC=2d，A完成后其相应的施工段有技术间歇2天。试组织加快成倍节拍流水施工，在题27表中画出横道图，并计算该工程的流水工期。

题27表

| 施工过程 | 施工队 | 施工进度（d） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28.按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；同时标出关键线路。其中时间参数表示形式约定如下：

| ESi-j | EFi-j | TFi-j |
| --- | --- | --- |
| LSi-j | LFi-j | FFi-j |

题28表

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 紧前工作 | —— | A | A | B,C | B | A | D | D,E,F |