2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

会展项目管理　试卷

(课程代码03877)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．在一个会展项目的启动过程中，首次项目会议应避免涉及太多的细节问题，会议主持人

应是

A.项目发起人

B.特邀嘉宾

C.项目赞助人

D.政府主管部门领导

2．项目具有两大基本特征，即主观特征和客观特征，这是一个项目存在的[最新年份咨询qq593777558]

A.一般条件

B.必要条件

C.充分条件

D.充分必要条件

3．项目是一个任务，都有其限定条件。这些限定条件一般包括项目的投入要素、时间和质

量等。这体现了项目的

A.有限性特征

B.约束性特征

C.临时性特征

D.相对性特征

4．2003年“非典”疫情影响了博鳌亚洲论坛的如期举行，论坛秘书处几经讨论策划，另择

日期在北京召开主题为《“非典”与亚洲经济：影响评估与政策建议》的特别会议，取得

了很好的反响。这充分说明了会展项目选择中

A.时代性原则的重要性

B.信息性原则的重要性

C.灵活性原则的重要性

D.利益性原则的重要性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

5．选择的会展项目必须要有市场需求，展会的市场需求分为两个层次：一是要有大量参展

商、参加者参加展会；二是要有大量的

A.观众

B.资金

C.工作人员

D.管理者

6．《财富》杂志举办全球论坛获得成功的一个关键是每届论坛都有当年的热点话题，这说

明论坛主办者在选择会议主题时充分考虑了

A.产业因素

B.兴趣因素

C.市场因素

D.时代因素

7．在设计会展项目组织结构时，在项目领导班子内，从职能部门参与本项目活动的成员中

任命一名项目经理且被赋予一定权力，对项目总体和项目目标负责，但得接受本职能部

门经理的直接领导。这种组织结构形式是

A.职能式组织结构

B.中(平衡)矩阵组织结构

C.强矩阵组织结构

D.弱矩阵组织结构

8．会展项目管理中，项目经理通过控制项目班子成员，再由项目班子成员控制具体的会展

活动，这种控制方式称为

A.直接控制

B.间接控制

C.全面控制

D.阶段性控制

9．一般在公司内部，由公司领导提名，人事部门考察，从而产生项目经理的方式称为

A.竞争招聘制

B.基层推荐制

C.领导委任制

D.部门考察制

10．一般来说，展会的生命周期可分为四个阶段。当一个展会不能给组织者带来经济利益

时，就说明这个展会已经进入了

A.成长期

B.成熟期

C.稳定期

D.衰退期

11．一般而言，采取矩阵式组织结构，既可以发挥职能式组织结构成本高效的优点，又可以

在局部体现现代化的柔性和人性化管理，这是

A.以客户为导向的

B.以任务为导向的

C.以资源为导向的

D.以企业为导向的

12．项目实施是项目形成的重要阶段，是项目质量控制的重点。项目实施阶段所实现的质

量是一种

A.一般性质量

B.合理性质量

C.符合性质量

D.适合性质量

13．项目团队的形成阶段是团队发展进程中的起始阶段，是个体成员转变成项目团队成员

的阶段。该阶段项目经理的领导风格是

A.指导型

B.影响型

C.参与型

D.授权型

14．贝尔宾在关于项目团队建设的论述中提出了八个重要角色，其中，他把“提出建议和新

观点，为行动过程提出新视角”的角色称为

A.资源调查者

B.评估者

C.监测者

D.内线人

15．在会展活动中，通过编制项目网络图进而给出活动顺序安排的方法称作顺序图法，也叫

作

A.直线法

B.节点法

C.节点网络图法

D.箭线图法

16．把收集到的信息分为决策信息、控制信息和作业信息的分类依据是

A.信息的来源

B.信息的性质

C.信息的用途

D.信息的等级

17．属于影响会展项目实施的内部因素的是

A.人事安排

B.政策法规

C.利率

D.市场价格

18．会展项目管理中高层管理者所需要的有关全局和长远利益的信息是

A.战略信息

B.策略信息

C.执行信息

D.高层信息

19．在会展项目的财务管理中，凡是在本期收到的收入就算做是本期的收入，凡是在本期支

付的费用都应该算作是本期的支出。这种记账原则是

A.权责实现制原则

B.收付发生制原则

C.收付实现制原则

D.权责发生制原则

20．会展项目财务预测方法中属于定性预测法的是

A.朴素法

B.类推法

C.回归分析法

D.加权平均法

21．会展主办单位主要以销售展位、收取参会费或提供其他展会服务为主要收入来源，以销

售收人或服务收入大于项目支出来获得盈利。这种会展盈利模式称为

A.服务盈利模式

B.商业盈利模式

C.销售盈利模式

D.剩余盈利模式

22．属于会展项目可变成本的是

A.项目小组成员的电话费

B.项目小组成员的保险费

C.视听设备租赁费

D.项目小组成员的工资[最新年份咨询qq593777558]

23．在会展项目成本控制中，强调正确处理成本、产品服务质量、产品服务价格三者之间的

关系。这体现了成本控制的

A.均衡原则

B.效益原则

C.比例原则

D.统一原则

24．商业赞助可以分为现金赞助、实物赞助、现金和实物混合赞助。这种对赞助的分类依据

是

A.赞助的主体

B.赞助的对象

C.赞助的形式[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.赞助的内容

25．当采取其它风险规避方法的费用超过风险事件造成的损失数额时，可以把会展项目风

险事件的不利后果自愿接受下来。这种风险应对方法称为

A.风险自留

B.风险转移

C.风险分解

D.风险控制

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)[最新年份咨询qq593777558]

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

26．会展项目是一种新型的项目形式，虽然存在不同类型，但总体上有一些共同的特征，其

包括

A.服务目标性

B.项目关联性

C.项目的经济性

D.项目的时间性

E．效益综合性

27．项目经理具有的与职位相关的权力有

A.位置权力

B.决策权力

C.人格权力

D.工作鉴定权力[最新年份咨询qq593777558]

E．经验权力

28．会展项目成本控制的原则有[最新年份咨询qq593777558]

A.节俭原则

B.全面性原则

C.效益原则

D.统一原则E．协调原则

29．属于会展项目资源计划的工具有

A.资源矩阵

B.项目描述表[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.责任分配表

D.资源数据表

E．资源甘特图

30．一般而言，会展项目的性质中不需要进行专业评估的有

A.经贸性质

B.商业性质

C.政治性质

D.文化性质E．公益性质

三、填空题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

31．制定会展项目范围计划时，其第一步是定义__________。

32．在人员配备计划工作中，用以说明某种岗位性质，包括岗位定义与说明，即每个岗位工

作的内容、权限、工作关系的文件称为__________。

33．对会展项目经理的素质要求可概括为品德素质、能力素质、__________、身体素质等

四个方面。

34．在会展项目财务管理中，对资金筹集和使用的管理要确保现金的__________流动。[最新年份咨询qq593777558]

35．会展项目总会有各种限制条件，其成功就是在时间、成本和__________三个方面的

限制下追求满足或超过客户的期望。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

36．项目财务评估

37．风险监控

38．项目团队(狭义的)

39．项目的成本控制

40．项目管理成熟度模型

五、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

41．影响会展项目变化的主要因素有哪些?[最新年份咨询qq593777558]

42．简述真诚统一的团队所具有的重要特征。

43．简述会展项目管理中的目标管理法。

44．商业性会展项目评估的基本内容有哪些?

45．在选择会展项目时，如何考虑产业因素的影响?

六、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

46．试分析会展项目举办地条件对会展项目的影响。

47．试评述风险管理成熟度模型。