02655建筑施工（二）复习题库

（参考答案在后）

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

1、当水井布置在地下水上部为透水层，地下水为无压水（及地下水面为自由水面），井底达到不透水层，

此类井称之为（

A、无压完整井

C、承压完整井

）

B、无压非完整井

D、承压非完整井

2、在捶击沉桩施工中，若桩尖位于坚硬、硬塑的粘性土、碎石土、中密以上的砂石或风化岩等土层时，

打桩的控制原则为（

）

A、以桩尖标高为主，以贯入度作参考

B、B、以贯入度为主，以桩尖标高为参考

C、以最后1m锤击数为主，以桩尖标高作参考

D、以桩尖标高为主，以最后1m锤击数作参考

3、用于单根预应力筋张拉端的锚具是（

A、钢制锥形锚具

）

B、螺丝端杆锚具

C、锥形螺杆锚具

D、JM12型锚具

4、流砂发生的根本原因是（

A、地下水流量大

）

B、土体重量大

C、动水压力大

D、降水措施不当

5、混凝土自然养护，通常在混凝土浇筑完毕后多长时间内应开始？（

）

A、4h

B、8h

C、12h

D、24h

6、某工程按规定留有n组混凝土试块，其中的一组（2块）试压的结果为（MPa）：30.0，35.0和28.0，

则该组试块的强度代表值是（

）

A、35.0

C、30.0

B、31.0

D、28.0

7、为保证砖砌体的灰缝质量，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度以及砖墙每日砌筑高度，其要求分别是

（

）

A、≥80%，≯1.8m

C、≥70%，≯2.0m

B、≥90%，≯1.5m

D、≥60%，≯3.0m

p p   / K,其中pm 是指（

m

8、钢丝绳的容许拉力计算公式：

）

A、钢丝绳单根钢丝的破断拉力

C、钢丝绳受力不均匀系数

B、钢丝绳所有绳钢丝的拉力总和

D、钢丝绳安全系数

9、浇筑地下室墙体混凝土时，如必须留设水平施工缝时，其位置应留在（

）

A、剪力最大处

B、弯矩最大处

C、底板与侧壁交界处

D、离底板上表面至少200m

10、一般把不能独立非发挥生产能力或效益，但具有单独设计，可以独立组织施工的工程，称为（

）

A、单项工程

B、单位工程

D、分项工程

）

C、分部工程

11、确定现浇混凝土施工缝位置的原则是（

A、宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位

B、宜留置在结构受弯矩较小且便于施工的部位

C、宜留置在机构受弯矩和剪力较小且便于施工的部位

D、宜留置在构件的制作附近部位

12、有关动水压力的说法不正确的是(

)

A、动水压力大小与单位土体阻力的大小相等

B、水位差愈大，则动力水压力愈大

C、动水压力作用方向与水流方向相反

D、渗透路径愈长，则动水压力愈小

二、多项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

13、外防水的卷材防水层铺贴方法，按其与地下需防水结构施工的先后顺序，可分为（

）

A、外贴法

B、热熔发

D、热焊法

C、冷粘法

E、内贴法

14、滑升模板是由哪些部分所组成的？（

A、模板系统

）

B、操作平台系统

D、稳定系统

C、控制系统

E、液压提升系统

15、我国最大模板的结构体系有（

A、剪力墙结构

）

B、全现浇结构

C、内浇外砌结构

E、框架结构

D、内浇外挂结构

16、大体积混凝土的浇筑方案有（

A、全面分层法

）

B、局部分层法

D、垂直分层法

C、分段分层法

E、斜面分层法

17、计算梁底模板的强度时，应考虑的荷载种类有（

）

A、模板及支架自重

C、钢筋自重

B、新浇混凝土自重

D、施工人员和设备自重

E、振捣混凝土时产生的荷载

18、用于锚固钢丝束预应筋的锚具有（

A、JM型锚具

）

B、钢制锥形锚具

D、墩头锚具

C、QM型锚具

E、帮条锚具

三、填空题

19、当基坑挖土到达地下水位以下时，如果

砂现象。

等于或大于土的

便有可能发生流

20、土方边坡的坡度以其

和

之比来表示。

和

21、起重机的三个主要参考参数是指起重量、

。

22、制作预应力混凝土构件时，预应力筋超张拉法的两种张拉程序为

和

。

23、单层工业厂房结构吊装方法有

和

两种。

24、外加剂防水混凝土是在混凝土中加入一定量的邮寄或无机物外加剂，以改善混凝土的性能和结构组

成，提高混凝土的

和

，从而达到防水要求。

四、名词解释题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

25、土的可松性

26、井点降水法

27、流水节拍

28、综合吊装法

29、关键线路

五、简答题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

30、混凝土在拌制和浇筑过程中应检查哪些内容？

31、模板系统包括哪两部分？模板设计与施工的基本要求有哪些？

32、试用框图表示泥浆护壁成孔灌注桩的施工流程，并指出泥浆的作用是什么。

33、简述单位工程施工平面图的设计步骤。

六、计算题

34、某工程预应力屋架跨度为30m。已知孔道长为29.8m，预应力筋4'25，冷拉率为4.5%，回缩率为0.5%，

张拉端采用螺丝端杆锚固，每根螺丝端杆长320mm，它伸出孔道外120mm；固定端采用帮条锚固，它

伸出孔道外60mm；预应力钢筋的弹性模量

E   210  N / mm；张拉程序采用0  1.036con，张拉

5                  2

s

控制应力

要求：

6

 425N / mm。现场每根钢筋长度为9m，每个对焊接头的压缩量为20mm。

2

con

（1）每根预应力筋的下料长度（L）；

（2）每根预应力筋的张拉力（P）；

（3）预应力筋的张拉伸长值（ΔL）。

35、根据下表中各工作的逻辑关系建立一单代号网络图，用图上计算法计算各工作的时间参数

（ES.LS.TF.FF）；确定关键线路（用双线在图中标示）。

工作名称

工作时间

紧前工作

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

5

3

4

4

7

6

5

5

2

6

/

/

/

A

A.B.C

B

E.F

D.E

E

G.H.I

ES

LS

工作代号

工作名称

工作时间

FF

TF

参考答案

一、单项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

1、A

2、B

8、B

3、B

9、D

4、C

5、C

6、C

7、A

10、B

11、A

12、C

二、多项选择题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

13、AE

14、ABE

15、BCD

18、CD

16、ACE

17、ABCE

三、填空题

19、动水压力

21、起重高度

浸水容重

20、高度

宽度

起重半径（起升高度，回转半径）

22、0 1.056持荷2分钟      6con

con

0 1.036con

23、综合吊装法

四、名词解释题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

分件吊装法

24、密实性

抗渗性

25、自然状态下的土，经过开挖后，其体积因松散而增大，回填后虽经压实，仍不能恢复成原来的体积，

这种性质称为涂的可松性。

26、井点降水法是在基坑开挖前，预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备从开挖前

和开挖过程中不断抽水，使地下水位降低到坑底以下为止，直至基础（或地下室）施工完毕为止。

27、指参加流水施工的专业队（组）在某一施工段上的作业时间称为流水节拍。

28、在厂房结构吊装时，起重机在车间内一次开行，以节间为单位吊装各种构件的方法，称为综合吊装法。

29、在网络图中，从开始节点始至节点为止全部由关键工作连接而成的线路，称为关键线路。

五、简答题【更多科目答案购买：http://www.examebook.com/index.php】

30、（1）检查混凝土的组成材料的质量，每一工作班至少两次。（1分）

（2）检查混凝土在拌制和浇筑地点的坍落度，每一工作班至少两次。（2分）

（3）每一工作班内如混凝土的配合比改变时应及时检查。（1分）

（4）混凝土在搅拌过程中应随时检查。（2分）

31、（1）模板系统包括模板和支架两部分。（1分）

（2）基本要求有：

①保证机构和构件的各部分形状、尺寸和相互间位置的正确性。（1分）

②具有足够的强度，刚度和稳定性。（1分）

③装拆方便，能多吃周转使用。（1分）

④接缝严密，不易漏浆。（1分）

⑤材料受潮后不易变形。（1分）

32、（1）施工流程：

制备泥浆

↓

制作钢筋笼

↓

第二次清孔

↓

埋设护筒→钻机就位→钻孔→第一次清孔→吊放钢筋笼→吊放导管→浇筑水下混凝土

（1分）    （1分）    （2分）

（2）泥浆的主要作用是：护臂、携渣、润滑与冷却钻头。

33、（1）确定垂直运输机械位置；（1分）

（3）材料、构件堆场位置；（1分）

（5）运输道路位置；（1分）

（6）

（2）搅拌机站位置；（1分）

（4）临时设施位置；（1分）

（6）水电管网位置。（1分）

六、计算题

34、（1）下料长度计算

L  l  2l  29.80.120.06    29.98(m)

（1分）

（2分）

1

1

l4  L l   29.980.32   29.66(m)

5

l4

29.66

l  

 nl  

6

50.02   28.62(m)

（2分）

1  

10.0450.005

（2）张拉力计算

P 1.03 con  A  1.03425  3.1425    214771(N)   214.77(KN)

2

p

4

（3分）

（1分）

（3）伸长值计算

Pl

21477128.6210

3

 62.6(mm)

L  



E   Ap

s

210  491

5

（3分）

（1分）

5

35

0

0

8

12

12

2

A

4

D

7

H

5

4

5

0

0

0

3

5

3

0

0

0

0

0

1

5

17

17

12

15

1

3

5

E

5

10

J

s

c

I

0

4

7

2

6

0

1

0

1

0

3

0

3

0

0

3

2

6

12

12

4

B

6

F

9

G

Tc   23

3

6

5

2

0

3

0

3

0